**План мероприятий по улучшению работы ОГБУК «Государственная филармония Костромской области» на 2018 г. в соотвествие с рекомендациями Независимой оценки качества организаций культуры.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Ответственные** | **Сроки исполнения** |
| Актуализация анкеты для изучения мнения посетителей | Директор ОГБУК «Государственная филармония Костромской области» | До 15 января 2018 г. |
| Размещение на сайте информации о Независимой оценке качества, План по улучшению работы организации, Копии нормативных правовых актов, устанавливающих тарифы на услуги либо порядок их установления | До 15 января 2018 г. |
| Размещение вывески «Касса» | 1 квартал 2018 г. |
| Организация разметки парковки для инвалидов, установка шлагбаума | 2 квартал 2018 г. |
| Актуализация разделов «Контакты» и списка услуг на сайте учреждения | До 15 января 2018 г. |
| Обеспечение доступности услуг для инвалидов:  1. Оборудование санитарно-гигиенической комнаты для инвалидов  2. Размещение тактильных табличек  3. Размещение бегущей строки  4. Получение разрешительных документов на эксплуатацию лифта для подъема на второй этаж | 1 квартал 2018 г. |